## Slide 1
PROJECT CHARTER
PichangaApp — Plataforma web de reserva de canchas y pichangas
Curso Integrador I: Sistemas Software · 16 semanas · Presupuesto máximo S/ 30,000 · Fecha: semana 1 – semana 16
1. Datos generales
Proyecto: PichangaApp
Curso: Curso Integrador I: Sistemas Software
Plazo: dieciséis semanas (S1–S16)
Presupuesto aprobado: S/ 30,000 (máximo)
Equipo: 5 integrantes
2. Objetivo general
Desarrollar una plataforma web tipo marketplace que permita buscar, reservar y pagar canchas deportivas y organizar o participar en pichangas, dentro de un presupuesto de S/ 30,000 y un plazo de dieciséis semanas.
3. Alcance
Dentro del alcance
Registro y login · Búsqueda con filtros · Reserva con bloqueo de horarios
Pagos (Yape/Plin/Mercado Pago/PayPal) · Pichangas con cupos
Notificaciones · Calificaciones · Historial · Panel del propietario
Dashboard del administrador
Fuera del alcance
Aplicaciones nativas iOS/Android en esta fase.
Expansión internacional en esta fase.
Verificación de identidad presencial.
4. Entregables
E1 Requisitos y prototipos — S4
E2 Diseño, diagramas y script SQL — S7
E3 API REST funcional — S11
E4 Aplicación web React — S12
E5 Prototipo integrado — S12
E6 Reporte de calidad — S14
E7 Despliegue en producción — S15
E8 Cierre y sustentación — S16
5. Hitos
Avance 1 — Requisitos y prototipos (S4)
Avance 2 — Diseño y arquitectura (S7)
Avance 3 — MVP funcional (S12)
Cierre y sustentación final (S16)
Control de versiones: Git Flow + PRs
Metodología: fases con entregables verificables
6. Riesgos y mitigación
Pasarelas de pago retrasadas → modo sandbox desde F5
Doble reserva por concurrencia → bloqueo optimista + unicidad en BD
Sobrecosto SQL Server → edición de desarrollo / planes gratuitos
Desviación de cronograma → seguimiento semanal del Gantt
7. Equipo del proyecto
Marizza — Líder de proyecto y backend
Segundo T. — Desarrollador backend
Juan F. — Desarrollador frontend
Erick — Desarrollador frontend
Jairo S. — Calidad y documentación
8. Presupuesto (total S/ 27,384)
Recursos humanos ................ S/ 18,144
Infraestructura y hosting ........ S/ 1,600
Herramientas y licencias ......... S/ 840
Integraciones y pasarelas ........ S/ 800
Marketing y lanzamiento .......... S/ 2,000
Contingencia ..................... S/ 3,000
Capacitación y soporte ........... S/ 1,000
Margen vs. límite (S/ 30,000) .... S/ 2,616
9. Criterios de éxito
El prototipo cubre el 100 % del alcance funcional (RF01–RF12) y los RNF01–RNF10.
El sistema queda operativo dentro del presupuesto y el plazo.
Pruebas funcionales, de seguridad y de rendimiento aprobadas (F6).
Cobertura de pruebas superior al 80 % (RNF07).
Nota. Elaboración propia. El project charter resume el alcance, entregables, riesgos, equipo y criterios de éxito del proyecto.